Чек-лист готовности образовательной организации к введению

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

МО:__МР «Казбековский район»__________________________

Школа: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение"Калининаульская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Гайирханова М.М."

ФИО:_Корголоева З.С.

Дата: 05.02.2022 г.

| Мероприятия | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | Обновлены сроки перехода: Класс; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Учебный год; НОО; ООО. 2021/22; С; С; С; С; С; С; С; С; С. 2022/23; Н; С; С; С; Н; С; С; С; С. 2023/24; Н; Н; С; С; Н; Н; С; С; С. 2024/25; Н; Н; Н; С; Н; Н; Н; С; С. 2025/26; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; С. 2026/27; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н. Н – обучайте по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. С – для перехода на новые ФГОС НОО и ООО требуется согласие родителей. |  |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Не разработаны программы, но в дорожной карте намечается до 01.05.2022 Организована рабочая группа по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО, состав рабочей группы утвержден приказом директора |  |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | Локальные акты составляются, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся |  |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | С сентября 2021 года по 2027 год каждый год |  |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Участники образовательных отношений проинформированы о вступлении в силу новых стандартов и об их внедрении в школе |  |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | Список учебников определен только примерный. Проверить соответствие учебных пособий ФПУ. |  |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | нет |  |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | По ВУД составлены все локальные акты, приведено в соответствие положение, но нет взаимодействия с социальными партнерами. |  |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Учителя, которые будут работать в 1,5-х классах записаны на прохождение КПК по новым ФГОС НОО и ООО |  |
| Созданы материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | нет |  |