**Чек-лист готовности образовательной организации к введению**

**обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

МО:\_\_МР «Казбековский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Школа: **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение"Калининаульская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Гайирханова М.М."**

ФИО:\_Корголоева З.С.

Дата: 05.02.2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Результат | Примечание |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | Обновлены сроки перехода:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Учебный год** | **НОО** | **ООО** |
| **2021/22** | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| **2022/23** | Н | С | С | С | Н | С | С | С | С |
| **2023/24** | Н | Н | С | С | Н | Н | С | С | С |
| **2024/25** | Н | Н | Н | С | Н | Н | Н | С | С |
| **2025/26** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | С |
| **2026/27** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |

Н – обучайте по новым [ФГОС НОО](https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/489547/) и [ФГОС ООО](https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/489548/). С – для перехода на новые ФГОС НОО и ООО требуется согласие родителей. |  |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Не разработаны программы, но в дорожной карте намечается *до 01.05.2022*Организована рабочая группа по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО, состав рабочей группы утвержден приказом директора |  |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | *Локальные акты составляются,* Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся |  |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | С сентября 2021 года по 2027 год каждый год  |  |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Участники образовательных отношений проинформированы о вступлении в силу новых стандартов и об их внедрении в школе |  |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | Список учебников определен только примерный.Проверить соответствие учебных пособий ФПУ. |  |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | нет |  |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | По ВУД составлены все локальные акты, приведено в соответствие положение, но нет взаимодействия с социальными партнерами. |  |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Учителя, которые будут работать в 1,5-х классах записаны на прохождение КПК по новым ФГОС НОО и ООО |  |
| Созданы материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС |  нет |  |